## 単体テスト
単体テスト仕様書 |  |  | システム名 | 追加課題１ d.i.blog |  |  | 作成者 | 川嶋 | 会社名 | （株）D.I.Works
|  |  | 環境 | Mac OS Chrome |  |  | 作成日 | 2020-05 | 実施者 | 川嶋
No | 分類 |  | テスト項目 |  | 実施内容 | 期待結果 | 実施日 | 結果 | 備考・特記事項 |  | バージョン | 修正日時 | 修正箇所
1 | ログイン login.php |  | 未入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver2 |  |  | ○ | Ver1
2 |  |  | 誤入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | 黒で表示される |  | Ver2 |  |  | × | Ver2
3 |  |  | どちらか一方未入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | 空欄箇所に対してエラーメッセージ(赤)の表示 | 2020-05-28 | △ | 入力値の保持なし |  | Ver2 |  |  | △ | Ver1→Ver2
5 |  |  | 旧パスワードを入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | エラーメッセージ(赤)の表示しログイン不可であること | 2020-06-21 | △ | ログイン不可。 エラーメッセージ黒で表示される |  | Ver2
6 | 会員登録 | regist.php | 全未入力 |  | 確認ボタン押下 | エラーメッセージ(赤)の表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
7 |  |  | 一部未入力 |  | 確認ボタン押下 | 未入力箇所にエラーメッセージ(赤)の表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
8 |  |  | 10文字以上の名前（姓）入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
9 |  |  | 10文字以上の名前（名）入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
10 |  |  | 10文字以上のカナ（姓）入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
11 |  |  | 10文字以上のカナ（名）入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
12 |  |  | 100文字以上のメールアドレス入力 |  | 100文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
13 |  |  | 半角英数字、半角記号（ハイフンとアットマーク）以外でメールアドレス入力 |  | 半角英数字、半角記号（ハイフンとアットマーク）以外の入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
14 |  |  | メールアドレスのエラー判定 |  | 登録済みメールアドレスの入力 | エラーメッセージの表示(赤) |  | - | プログラムなし
15 |  |  | 10文字以上でパスワード入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
16 |  |  | 半角英数字以外でパスワード入力 |  | 半角英数字以外でパスワード入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
17 |  |  | 性別ボタンの初期値 |  | 初期値の確認 | 初期値は「男」 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
18 |  |  | 郵便番号 |  | ７桁以外の入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
19 |  |  | ４７都道府県のプルダウン表示 |  | プルダウン押下 | 47都道府県表示（デフォルトはブランク） | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
20 |  |  | 10文字以上で住所（市区町村）入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
21 |  |  | 100文字以上で住所（番地）入力 |  | 100文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
22 |  |  | アカウント権限初期値 |  | 初期値の確認 | 初期値は「一般」 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
23 |  |  | 確認ボタン表示の有無 |  | ボタンの表示確認 | 確認するボタンの表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
24 |  |  | 入力値の維持確認 |  | regist_confirm.php戻るボタン押下 | 入力値の反映 | 2020-05-28 | △ | パスワードは消える |  | Ver1
25 |  | regist_confirm.php | 入力値の反映 |  | regist.phpから送られた値の確認 | 入力された値が正しく反映 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
26 |  |  | 編集後の入力値の反映 |  | 戻る→編集→確認ボタン押下の繰り返し | 編集後の入力値の反映 | 2020-06-21 | × | 修正後、確認画面から次の画面へ遷移しない |  | Ver1
27 |  |  | パスワード表示確認 |  | 入力されたパスワードの表示確認 | パスワードが●で表示 | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
28 |  |  | 前に戻るボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 画面下部に前に戻るボタン表示 | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
29 |  |  | 登録するボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 画面下部に登録するボタン表示 | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
30 |  | regist_complete.php | 登録完了時の表示確認 |  | 登録完了時の表示確認 | 登録完了のメッセージ表示 | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
31 |  |  | TOPページに戻るボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | TOPページに戻るボタン表示 | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
32 | 更新 | update.php | 選択したデータの表示確認 |  | list.phpから更新ボタン押下 | 登録データが反映されているか確認 | 2020-05-28 | △ | パスワードは反映なし |  | Ver1
33 |  |  | 該当アカウントの名前（姓）の反映 |  | 該当アカウントの名前（姓）の反映 | 該当アカウントの名前（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
34 |  |  | 該当アカウントの名前（名）反映 |  | 該当アカウントの名前（名）反映 | 該当アカウントの名前（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
35 |  |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 | 該当アカウントのカナ（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
36 |  |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 | 該当アカウントのカナ（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
37 |  |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 | 該当アカウントのメールアドレスが反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
38 |  |  | 該当アカウントの性別ラジオボタン |  | 該当アカウントのラジオボタン表示 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
39 |  |  | 該当アカウントの郵便番号表示 |  | 該当アカウントの郵便番号表示 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
40 |  |  | 該当アカウントの都道府県表示 |  | 該当アカウントの都道府県表示 | 該当アカウントの都道府県表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
41 |  |  | 該当アカウントの住所（市区町村）表示 |  | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
42 |  |  | 該当アカウントの住所（番地）表示 |  | 該当アカウントの（番地）表示 | 該当アカウントの（番地）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
43 |  |  | 該当アカウントのアカウント権限表示 |  | 該当アカウントのアカウント権限の反映 | 該当アカウントのアカウント権限の表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
44 |  |  | 10文字以上の名前（姓）入力 |  | 10文字以上で入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
45 |  |  | 10文字以上の名前（名）入力 |  | 10文字以上で入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
46 |  |  | 10文字以上のカナ（姓）入力 |  | 10文字以上で入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
47 |  |  | 10文字以上のカナ（名）入力 |  | 10文字以上で入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
48 |  |  | 100文字以上のメールアドレス入力 |  | 100文字以上で入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
49 |  |  | 半角英数字、半角記号（ハイフンとアットマーク）以外でメールアドレス入力 |  | 半角英数字、半角記号（ハイフンとアットマーク）以外の入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
50 |  |  | メールアドレスのエラー判定 |  | 登録済みメールアドレスの入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) |  | - | プログラムなし
51 |  |  | 10文字以上でパスワード入力 |  | 10文字以上で入力、更新ボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) |  |  | パスワードは更新？ |  | Ver1
52 |  |  | 半角英数字以外でパスワード入力 |  | 半角英数字以外でパスワード 入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
53 |  |  | ７桁以外の郵便番号 |  | ７桁以外の入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
54 |  |  | 10文字以上で住所（市区町村）入力 |  | 10文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
55 |  |  | 100文字以上で住所（番地）入力 |  | 100文字以上で入力 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | プログラム未作成 |  | Ver1
56 |  |  | エラー時の入力値の維持確認 |  | 一部未入力で確認ボタン押下 | エラーメッセージ表示(赤)と入力値の維持 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
57 |  |  | 確認するボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 画面下部に確認するボタンの表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
58 |  | update_confirm.php | 入力値の反映 |  | 複数項目の更新と一箇所のみ更新 | 更新された入力値の反映がされていること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
59 |  |  | パスワード表示確認 |  | パスワード表示確認 | パスワードが●で表示されていること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
60 |  |  | 前に戻るボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 前に戻るボタンの表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
61 |  |  | 更新するボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 更新するボタンの表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
62 |  | update_complete.php | 完了メッセージの表示確認 |  | 更新完了時の表示確認 | 更新完了のメッセージ表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
63 |  |  | TOPページに戻るボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | TOPページに戻るボタンの表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
64 | 削除 | delete.php | 選択したデータの表示確認 |  | list.phpから削除ボタン押下 | 登録データが反映されているか確認 | 2020-05-28 | △ | パスワードは反映なし |  | Ver1
65 |  |  | 該当アカウントの名前（姓）の反映 |  | 該当アカウントの名前（姓）の反映 | 該当アカウントの名前（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
66 |  |  | 該当アカウントの名前（名）反映 |  | 該当アカウントの名前（名）反映 | 該当アカウントの名前（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
67 |  |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 | 該当アカウントのカナ（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
68 |  |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 | 該当アカウントのカナ（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
69 |  |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 | 該当アカウントのメールアドレスが反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
70 |  |  | パスワード表示確認 |  | パスワード表示確認 | パスワードが●で表示されていること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
71 |  |  | 該当アカウントの性別ラジオボタン |  | 該当アカウントのラジオボタン表示 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
72 |  |  | 該当アカウントの郵便番号表示 |  | 該当アカウントの郵便番号表示 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
73 |  |  | 該当アカウントの都道府県表示 |  | 該当アカウントの都道府県表示 | 該当アカウントの都道府県表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
74 |  |  | 該当アカウントの住所（市区町村）表示 |  | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
75 |  |  | 該当アカウントの住所（番地）表示 |  | 該当アカウントの（番地）表示 | 該当アカウントの（番地）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
76 |  |  | 該当アカウントのアカウント権限表示 |  | 該当アカウントのアカウント権限の反映 | 該当アカウントのアカウント権限の表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
77 |  |  | データの非表示確認 |  | list.phpから削除ボタン押下 | 削除フラグのあるものはデータ表示されない |  | - | プログラムなし |  | Ver1
78 |  |  | 確認するボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 確認するボタンの表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
79 |  | delete_confirm.php | 確認メッセージ表示確認 |  | 確認メッセージ表示確認 | 削除確認メッセージの表示がされる | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
80 |  |  | 前に戻るボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 前に戻るボタンの表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
81 |  |  | 削除するボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | 削除するボタンの表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
82 |  | delete_complete.php | 完了メッセージ表示確認 |  | 完了時の表示確認 | 削除完了メッセージが表示される | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
83 |  |  | TOPページに戻るボタン表示確認 |  | ボタンの表示確認 | TOPページに戻るボタン表示がある | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
84 | 会員一覧 | list.php | DB会員登録データの表示 |  | 会員登録データの全表示 | DB登録データが反映されている | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
85 |  |  | IDの降順でデータ表示 |  | 会員登録データをID昇順で表示 | IDの降順であること | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
86 |  |  | 各データの名前（姓）表示 |  | 各データの名前（姓）の反映 | 名前（姓）が反映されている | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
87 |  |  | 各データの名前（名）表示 |  | 各データの名前（名）反映 | 名前（名）が反映されている | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
88 |  |  | 各データのカナ（姓）表示 |  | 各データのカナ（姓）反映 | カナ（姓）が反映されている | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
89 |  |  | 各データのカナ（名）表示 |  | 各データのカナ（名）反映 | カナ（名）が反映されている | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
90 |  |  | 各データのメールアドレス表示 |  | 各データのメールアドレス反映 | メールアドレスが反映されている | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
91 |  |  | 性別「男」「女」の表示 |  | 性別の表示 | パラメータが0の場合は「男」、1の場合は「女」と表示 | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
92 |  |  | アカウント権限「一般」「管理者」の表示 |  | アカウント権限の表示 | パラメータが0の場合は「一般」、1の場合は「管理者」と表示 | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
93 |  |  | 削除フラグ「有効」「無効」の表示 |  | 削除フラグの表示 | パラメータが0の場合は「有効」、1の場合は「無効」と表示 | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
94 |  |  | 登録日時の表示 |  | 会員登録完了時の年月日の表示 | 会員登録完了時の年月日の反映 | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
95 |  |  | 更新日時の表示 |  | 更新完了時の年月日の表示 | 更新完了時の年月日の反映 | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
96 |  |  | 各会員データ列に更新ボタンの表示 |  | 各データ列に更新ボタンの表示 | 更新ボタンの表示がある | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
97 |  |  | 各会員データ列に削除ボタンの表示 |  | 各データ列に削除ボタンの表示 | 削除ボタンの表示がある | 2020-07-13 | ○ |  |  | Ver1
Note on T4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ver1 = 追加課題１ Ver2 = 追加課題２

## 結合テスト
結合テスト仕様書 |  |  |  | システム名 | 追加課題１ d.i.blog |  |  | 作成者 | 川嶋 | 会社名 | （株）D.I.Works
|  |  |  | 環境 | Mac OS Chrome |  |  | 作成日 | 2020-05 | 実施者 | 川嶋
No | 分類 | 値の受け渡し元 | 値の受け渡し先 | テスト項目 |  | 実施内容 | 期待結果 | 実施日 | 結果 | 備考・特記事項 |  | バージョン | 修正日時 | 修正箇所
1 | ログイン | login.php | d.i.blog.php | 管理者権限でログイン |  | 管理者権限のユーザーでログイン | ナビゲーションバーにアカウント登録とアカウント一覧の表示 | 2020-06-23 | ○ |  |  | Ver2 |  |  | ○ | Ver1
2 |  |  |  | 一般権限でログイン |  | 一般権限のユーザーでログイン | ナビゲーションバーにアカウント登録とアカウント一覧が非表示である | 2020-06-23 | ○ |  |  | Ver1→Ver2 |  |  | × | Ver2
3 |  |  |  | 管理者権限と一般権限で重複登録のあるメールアドレスでログイン |  | 重複登録のメールアドレスでログインボタン押下 | 管理者と一般のどちらの権限が優先されるか確認 | 2020-06-23 |  | パスワードの違いで判断される。同じパスワードだと管理者優先される。 ※そもそも同じメールアドレスは登録できないようにする |  | Ver2 |  |  | -
4 |  |  | - | 更新前パスワードでログイン |  | ログインボタン押下 | エラーメッセージ(赤)が表示されログインできないこと | 2020-06-23 | × | エラーメッセージの色が黒 |  | Ver2
5 | 会員登録 | regist.php | regist_confirm.php | 名前（姓）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
6 |  |  |  | 名前（名）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
7 |  |  |  | カナ（姓）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
8 |  |  |  | カナ（名）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
9 |  |  |  | メールアドレスのデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
10 |  |  |  | パスワードのデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | ●で表示されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
11 |  |  |  | 性別のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 選択値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
12 |  |  |  | 郵便番号のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
13 |  |  |  | 都道府県のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 選択値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
14 |  |  |  | 住所（市区町村）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
15 |  |  |  | 住所（番地）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
16 |  |  |  | アカウント権限のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 選択値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
17 |  | regist_confirm.php | regist_complete.php(DB) | 入力値のDB登録確認 |  | 登録ボタン押下でデータベースへ登録 | 登録完了メッセージ表示と共に入力値がDBへの登録されている | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
18 |  | regist_complete.php | - | 登録完了後に戻るボタン押下 |  | ブラウザの戻るボタン押下 | エラーメッセージの表示 |  | - | プログラムなし
19 |  |  | d.i.blog.php | 登録完了後トップページへ戻るボタン押下でログイン状態を維持 |  | TOPページへ戻るボタン押下 | ログイン状態をキープ | 2020-06-21 | × | 自動でログアウトされる |  | Ver2
20 |  |  | list.php | 登録日の確認 |  | 登録完了後に会員一覧へ | 登録日が登録完了時のもの | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver1
21 | 更新 | list.php | update.php | 該当アカウントの名前（姓）の反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの名前（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
22 |  |  |  | 該当アカウントの名前（名）反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの名前（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
23 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
24 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
25 |  |  |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのメールアドレスが反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
26 |  |  |  | 該当アカウントのパスワード反映 |  | 更新ボタン押下 | ●表示あること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
27 |  |  |  | 該当アカウントの性別ラジオボタン |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
28 |  |  |  | 該当アカウントの郵便番号表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
29 |  |  |  | 該当アカウントの都道府県表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの都道府県表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
30 |  |  |  | 該当アカウントの住所（市区町村）表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
31 |  |  |  | 該当アカウントの住所（番地）表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの（番地）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
32 |  |  |  | 該当アカウントのアカウント権限表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのアカウント権限の表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
33 |  |  |  | 確認するボタン表示確認 |  | 更新ボタン押下 | 画面下部に確認するボタンの表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
34 |  | update.php | update_confirm.php | 更新内容の反映 |  | 更新するボタン押下 | 更新した入力値の反映 |  | ○
35 |  |  |  | パスワードの更新 |  | 確認するボタン押下 | ●で表示 パスワードも更新されるのか確認 | 2020-06-25 | △ | パスワードも一緒に更新される。※パスワードも更新するのか、入力値が一致しているかをみるのか |  | Ver1
36 |  |  |  | 修正後の入力値の反映確認 |  | 戻る→修正→確認ボタンを繰り返し押下 | 最終的に編集されたの入力値の反映がされていること | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver1
37 |  |  |  | エラー発生時、修正後の入力値の反映 |  | 更新ボタン押下 | エラー箇所を修正した後の入力値が反映されていること | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver1
38 |  | update.confirm.php | update_complete.php(DB) | 更新箇所のDB更新確認 |  | 更新するボタン押下 | 更新した項目のDBが更新されていること | 2020-06-26 | ○ |  |  | Ver1
39 |  | update_complete.php | update_confirm.php | 更新完了後に戻るボタン押下 |  | 戻るボタン押下 | エラーメッセージの表示 |  | - | プログラムなし
40 |  |  | d.i.blog.php | 登録完了後TOPページへ戻るボタン押下後もログイン状態の維持 |  | TOPページへ戻るボタン押下 | ログイン状態をキープしたままトップページへ戻る | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
41 |  |  | list.php | 更新完了後の更新日の確認 |  | 更新ボタン押下 | 更新日が更新完了時のもの | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
42 | 削除 | list.php | delete.php | 該当アカウントの名前（姓）の反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの名前（姓）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
43 |  |  |  | 該当アカウントの名前（名）反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの名前（名）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
44 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（姓）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
45 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（名）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
46 |  |  |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのメールアドレスであること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
47 |  |  |  | パスワード表示確認 |  | 削除ボタン押下 | パスワードの表示が●であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
48 |  |  |  | 該当アカウントの性別の反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの性別であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
49 |  |  |  | 該当アカウントの郵便番号表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの郵便番号であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
50 |  |  |  | 該当アカウントの都道府県表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの都道府県表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
51 |  |  |  | 該当アカウントの住所（市区町村）表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
52 |  |  |  | 該当アカウントの住所（番地）表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの（番地）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
53 |  |  |  | 該当アカウントのアカウント権限表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのアカウント権限の表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
54 |  |  |  | 削除フラグ無効のデータの反映確認 |  | list.phpの削除ボタン押下 | 削除済みメッセージ表示 |  | - | プログラムなし
55 |  | delete_confirm.php | delete_complete.php（DB） | DBのdelete_flgが1に変更されたか確認 |  | 削除ボタン押下 | DBのdelete_flagが１に変更される | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
56 |  | delete_complete.php | d.i.blog.php | ログイン状態の維持 |  | TOPページへ戻るボタン押下 | ログイン状態をキープしたままトップページへ戻る | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
57 |  |  | list.php | 削除フラグの無効表示確認 |  | 削除ボタン押下後 | 削除フラグが有効から無効になっていること | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
Note on U4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ver1 = 追加課題１ Ver2 = 追加課題２

## 総合テスト
結合テスト仕様書 |  |  |  | システム名 | 追加課題１ d.i.blog |  |  | 作成者 | 川嶋 | 会社名 | （株）D.I.Works
|  |  |  | 環境 | Mac OS Chrome |  |  | 作成日 | 2020-05 | 実施者 | 川嶋
No | 分類 | 値の受け渡し元 | 値の受け渡し先 | テスト項目 |  | 実施内容 | 期待結果 | 実施日 | 結果 | 備考・特記事項 |  | バージョン | 修正日時 | 修正箇所
1 | ログイン | login.php | d.i.blog.php | 管理者権限でログイン |  | 管理者権限のユーザーでログイン | ナビゲーションバーにアカウント登録とアカウント一覧の表示 | 2020-06-23 | ○ |  |  | Ver2 |  |  | ○ | Ver1
2 |  |  |  | 一般権限でログイン |  | 一般権限のユーザーでログイン | ナビゲーションバーにアカウント登録とアカウント一覧が非表示である | 2020-06-23 | ○ |  |  | Ver1→Ver2 |  |  | × | Ver2
3 |  |  |  | 未入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver2 |  |  | - | Ver1→Ver2
4 |  |  |  | 誤入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | エラーメッセージの表示(赤) | 2020-05-28 | × | 黒で表示される |  | Ver2
5 |  |  |  | どちらか一方未入力時のエラー表示 |  | ログインボタン押下 | 空欄箇所に対してエラーメッセージ(赤)の表示 | 2020-05-28 | △ | 入力値の保持なし |  | Ver2
6 | 会員登録 | regist.php | regist_confirm.php | 名前（姓）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
7 |  |  |  | 名前（名）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
8 |  |  |  | カナ（姓）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
9 |  |  |  | カナ（名）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
10 |  |  |  | メールアドレスのデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
11 |  |  |  | パスワードのデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | ●で表示されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
12 |  |  |  | 性別のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 選択値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
13 |  |  |  | 郵便番号のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
14 |  |  |  | 都道府県のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 選択値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
15 |  |  |  | 住所（市区町村）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
16 |  |  |  | 住所（番地）のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 入力値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
17 |  |  |  | アカウント権限のデータ受け渡し |  | 確認ボタン押下でデータ受け渡し | 選択値の反映がされている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
18 |  |  |  | 登録済みメールアドレスで新規登録 |  | 登録済みメールアドレスの入力 | エラーメッセージの表示 |  | - | プログラムなし
19 |  | regist_confirm.php | regist_complete.php | 登録完了メッセージの表示 |  | 登録ボタン押下 | 「登録完了しました」と表示 | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
20 |  |  |  | 登録時のボタン連打 |  | 登録ボタンの連打 | 警告メッセージの表示 |  | - | プログラムなし
21 |  | regist_complete.php | regist_confirm.php | 登録完了後に戻るボタン押下 |  | ブラウザの戻るボタン押下 | エラーメッセージの表示 |  | - | プログラムなし
22 |  |  | d.i.blog.php | 登録完了後トップページへ戻るボタン押下でログイン状態を維持 |  | TOPページへ戻るボタン押下 | ログイン状態をキープ | 2020-06-21 | × | 自動でログアウトされる |  | Ver2
23 |  |  | list.php | 登録日の確認 |  | 登録完了後に会員一覧へ | 登録日が登録完了時のもの | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver1
24 | 更新 | list.php | update.php | 該当アカウントの名前（姓）の反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの名前（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
25 |  |  |  | 該当アカウントの名前（名）反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの名前（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
26 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（姓）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
27 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（名）が反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
28 |  |  |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのメールアドレスが反映されている | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
29 |  |  |  | 該当アカウントのパスワード反映 |  | 更新ボタン押下 | ●表示あること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
30 |  |  |  | 該当アカウントの性別ラジオボタン |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
31 |  |  |  | 該当アカウントの郵便番号表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
32 |  |  |  | 該当アカウントの都道府県表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの都道府県表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
33 |  |  |  | 該当アカウントの住所（市区町村）表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
34 |  |  |  | 該当アカウントの住所（番地）表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントの（番地）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
35 |  |  |  | 該当アカウントのアカウント権限表示 |  | 更新ボタン押下 | 該当アカウントのアカウント権限の表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
36 |  |  |  | 確認するボタン表示確認 |  | 更新ボタン押下 | 画面下部に確認するボタンの表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
37 |  | update.php | update_confirm.php | 更新内容の反映 |  | 更新するボタン押下 | 更新した入力値の反映 |  | ○
38 |  |  |  | 修正後の入力値の反映確認 |  | 戻る→修正→確認ボタンを繰り返し押下 | 最終的に編集されたの入力値の反映がされていること | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver1
39 |  |  |  | エラー発生時、修正後の入力値の反映 |  | 更新ボタン押下 | エラー箇所を修正した後の入力値が反映されていること | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver1
40 |  | update.confirm.php | update_complete.php | 更新完了メッセージの表示 |  | 更新するボタン押下 | 「更新完了しました」と表示 | 2020-06-26 | ○ |  |  | Ver1
41 |  | update_complete.php | update_confirm.php | 更新完了後に戻るボタン押下 |  | ブラウザ戻るボタン押下 | エラーメッセージの表示 |  | - | プログラムなし
42 |  |  | d.i.blog.php | 登録完了後TOPページへ戻るボタン押下後もログイン状態の維持 |  | TOPページへ戻るボタン押下 | ログイン状態をキープしたままトップページへ戻る | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
43 |  |  | list.php | 更新完了後の更新日の確認 |  | 更新ボタン押下 | 更新日が更新完了時のもの | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
44 | 削除 | list.php | delete.php | 該当アカウントの名前（姓）の反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの名前（姓）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
45 |  |  |  | 該当アカウントの名前（名）反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの名前（名）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
46 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（姓）反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（姓）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
47 |  |  |  | 該当アカウントのカナ（名）反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのカナ（名）であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
48 |  |  |  | 該当アカウントのメールアドレス反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのメールアドレスであること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
49 |  |  |  | パスワード表示確認 |  | 削除ボタン押下 | パスワードの表示が●であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
50 |  |  |  | 該当アカウントの性別の反映 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの性別であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
51 |  |  |  | 該当アカウントの郵便番号表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの郵便番号であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
52 |  |  |  | 該当アカウントの都道府県表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの都道府県表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
53 |  |  |  | 該当アカウントの住所（市区町村）表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの（市区町村）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
54 |  |  |  | 該当アカウントの住所（番地）表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントの（番地）表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
55 |  |  |  | 該当アカウントのアカウント権限表示 |  | 削除ボタン押下 | 該当アカウントのアカウント権限の表示であること | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
56 |  |  |  | 削除フラグ無効のデータの反映確認 |  | list.phpの削除ボタン押下 | 削除済みメッセージ表示 |  | - | プログラムなし
57 |  | delete_confirm.php | delete_complete.php | 削除完了メッセージの表示 |  | 削除ボタン押下 | 「削除完了しました」と表示 | 2020-05-28 | ○ |  |  | Ver1
58 |  | delete_complete.php | d.i.blog.php | ログイン状態の維持 |  | TOPページへ戻るボタン押下 | ログイン状態をキープしたままトップページへ戻る | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
59 |  |  | list.php | 削除フラグの無効表示確認 |  | 削除ボタン押下後 | 削除フラグが有効から無効になっていること | 2020-06-21 | ○ |  |  | Ver1
60 | その他 | 管理者権限ページ | d.i.blog.php | ログイン前か一般権限で直アクセス |  | 管理者権限ページへ直アクセス | トップページへリダイレクト | 2020-06-25 | ○ |  |  | Ver2
61 |  | 全ページ |  | １回目クリックでボタン無効化 |  | リロードボタン連打 | 値が多重送信されないこと |  |  | プログラムなし
Note on U4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ver1 = 追加課題１ Ver2 = 追加課題２